## Sheet1
自治区林业和草原局2020年度 重大行政决策事项目录
序号 | 事项名称 | 承办单位 | 承办时间 | 实施计划
1 | 编制《黄河流域宁夏段国土绿化和湿地保护修复规划2020—2025》 | 生态修复处 | 2020-05-01 | 2020年6月10日前形成《规划》征求意见稿，征求各有关单位、市县区政府意见后，提请局务会议讨论决定；8月底前召开专家论证会评审后，形成送审稿报自治区自然资源厅、自治区政府研究审定。
2 | 编制《宁夏林业草原“十四五”规划2021—2025年）》 | 规划财务处 | 2020-01-01 | 2020年10月底前形成初稿，征求各有关方面意见建议后，12前月底前形征求意见稿，提请局党组集体研究讨论；2021年1月底前，征求各有关方面意见建议，召开专家论证会评审后，形成送审稿，经局党组会审定后，2021年2月底前，报自治区自然资源厅、自治区人民政府审定。
3 | 编制《宁夏回族自治区自然保护地优化整合预案》 | 保护处 | 2020-02-01 | 2020年7月底前形成初步成果，征求有关方面意见建议后修改完善，形成《预案（征求意见稿）》8月中旬报自治区自然资源厅、自治区人民政府初审后，报国家林业和草原局技术审查。根据审查意见进一步修复完善，经局党组会审查通过后，按程序上报自然资源部、国家林业和草原局。
4 | 编制《宁夏三北六期工程规划》 | 退耕还林与三北工作站 | 2020-03-01 | 2020年2月启动规划编制工作，7月底前汇总各工程县规划成果，8月底前形成《宁夏三北工程六期规划》初稿，9月征求局属各单位、市县林草主管部门意见，召开专家论证会；10月中旬召开局党组会集体研究讨论决定，修改完善后报国家林业和草原局三北局审定。
5 | 起草《宁夏回族自治区林长制实施方案（意见）》 | 资源管理与法规处 | 2020-03-01 | 2020年5月，开展调研并对接有关省区收集林长制前期资料，8月初完成《宁夏回族自治区林长制实施方案（意见）》（征求意见稿），征求局系统各单位的见建议修改完善，9月下旬提交局务会议研究讨论。10月，赴相关省区调研学习林长制工作先进经验，同时向征求自治区各有关部门、市县（区）意见建议后，形成《宁夏回族自治区林长制实施方案（意见）》（征求意见稿），经局党组会审定后于2021年1月底前提请自治区自然厅、自治区人民政府研究审定。
6 | 起草《宁夏天然林保护修复制度实施方案》 | 生态林业基金管理站（区天保办） | 2019-11-01 | 2020年1月中旬起草完成《宁夏天然林保护修复制度实施方案（意见稿）》，征求机关各处室和直属单位意见，召开专家座谈会征求意见并修改完善；3月中旬前征求自治区相关部门、各市县(区)政府意见，形成《实施方案（送审稿）》，4月中旬经局党组会议审定后，5月下旬报自然资源厅提请自治区人民政府专题会、常务会审议通过后，7月底前提请自治区党委审定。8月中旬前以自治区党委办公厅、人民政府办公厅文件印发。
7 | 起草《宁夏基本草原保护管理办法》 | 草原湿地处 | 2020-05-01 | 5月份起草宁夏基本草原保护管理办法（征求意见稿），6月份向各市、县（区）林业草原局征求意见，8月份征求各市人民政府意见，9月份各厅局征求意见，10份拟上报自治区人民政府审议。