## 林业改革发展资金区域绩效目标申报表
附件2
林业改革发展资金区域绩效目标自评表
2021年度
资金名称 |  |  | 林业改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
省级财政部门 |  |  | 宁夏回族自治区财政厅 | 省级林业和草原主管部门 | 宁夏回族自治区林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 72123 | 52277.71 |  | 72.48%
|  |  | 其中：中央补助 | 72123 | 52277.71 |  | 72.48%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 目标值 |  |  |  | 完成值
| 加强森林资源管护，完成国有天然林和非国有地方公益林管护任务；推进国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；实现封禁区域内土地沙化趋势的好转；加强国家重点野生动植物保护。 |  |  |  | 1.完成国有天然林管护444.76万亩，非国有地方公益林管护302.85万亩，国家级国家级公益林管护面积768.61； 2.完成造林面积78.33万亩，森林抚育面积23.36万亩； 3.完成国家重点林木良种基地面积8856亩； 4.完成沙化土地封禁保护面积32.05万亩； 5.完成国家级自然保护区项目8个； 6.完成湿地保护与恢复项目5个，纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量1个； 7.完成林业有害生物防治面积106.25万亩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 2021年指标值 |  | 完成值 | 未完成原因
| 产出指标 | 数量指标 | 国有天然林管护面积（万亩） | 天保工程区国有林 非国有天然林商品林管护面积（万亩） |  | 444.76 |  | 444.76
非国有天然林商品林管护面积（万亩）
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非国有地方公益林管护面积（万亩） |  |  | 302.85 |  | 302.85
|  |  | 国家级公益林管护面积（万亩） | 天保工程区集体和个人地方公益林 |  | 768.61 |  | 768.61
|  |  | 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积（万亩） |  |  | 340.24 |  | 334.38 | 1.部分农户信息变更，一卡通兑现失败；2.部分退耕地林木保存率较低,暂扣补助兑现；3.部分县兑现进度较慢，未完成年度目标。
|  |  | 国家重点林木良种基地面积（亩） |  |  | 2000 |  | 8856
|  |  | 造林面积（万亩） | 造林面积 |  | 50 |  | 78.33
|  |  | 森林抚育面积（万亩） | 森林抚育面积 |  | 20 |  | 23.36
|  |  | 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |  |  | 435.07 |  | 429.22 | 1.部分农户信息变更，一卡通兑现失败；2.部分退耕地保存较低暂扣补助兑现；3.部分县兑现进度较慢，未完成年度目标。
沙化土地封禁保护区新建数量（个）
|  |  | 沙化土地封禁保护面积（万亩） | 沙化土地封禁保护区数量 |  | 25.46 |  | 32.05
油茶低产低效林改造面积（万亩）
|  |  | 国家级自然保护区数量（个） |  |  | 9 |  | 8 | 白芨滩国家级自然保护局管理局正在实施，拟于2022年8月份完成项目建设。
|  |  | 湿地保护与恢复项目（个） |  |  | 4 |  | 5
退耕还湿面积（万亩）
|  |  | 纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量（个） |  |  | 1 |  | 1
边境森林防火隔离带长度（公里）
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） |  |  | 105.15 |  | 106.25
|  |  | 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） |  | ≥ | 85 | % | 85
|  |  | 林业科技推广项目个数（个） |  |  | 6 |  | 11
| 产 出 指 标 | 质量指标 | 造林完成合格率（%） | 造林合格面积完成率 | ≥ | 85 | % | 100
|  |  | 森林抚育合格率（%） | 森林抚育质量合格率 | ≥ | 90 | % | 96.5
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  |  | ‰
|  |  | 主要林业有害生物成灾率（%） | 林业有害生物防治变化率 | ≤ | 1 | ‰ | 0.229
|  | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） |  | ≥ | 90 | % | 100
|  |  | 造林当期任务完成率（%） |  | ≥ | 80 | % | 100
|  |  | 森林抚育当期任务完成率（%） |  | ≥ | 80 | % | 100
|  |  | 退耕还湿任务完成率（%） |  | ≥ | 80 | % | 100
|  | 成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 10 |  | 10
|  |  | 非国有地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 3 |  | 3
非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）
|  |  | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 10 |  | 10
|  |  | 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 16 |  | 16
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） |  | ≥ | 80 | % | 93.48
|  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显 |  | 明显
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显 |  | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） |  | ≥ | 80 | % | 90

## 林业草原生态保护恢复资金区域...
附件3
林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
（2021年度）
资金名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
省级财政部门 |  |  | 宁夏回族自治区财政厅
省级林草主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区林业和草原局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 28336 | 26225.42 |  | 92.55%
|  |  | 其中：中央补助 | 28336 | 26225.42 |  | 92.55%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 目标值 |  |  |  | 完成值
| 对天保工程实施单位人员社会保险给与补助；保护天然林资源，天然林资源蓄积量持续增长；落实完善退耕还林政策和新一轮退耕还林补助，巩固好退耕还林成果；完成退化草原生态修复治理、草原边境防火隔离带建设；完成草原有害生物防治任务；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员。 |  |  |  | 目标1：完成完善退耕还林政策补助面积14.65万亩； 目标2：完成新一轮退耕还林第二次补助面积0.49万亩； 目标3：完成退化草原生态修复治理面积20万亩，完成草原有害生物防治面积82万亩； 目标4：聘用生态护林员11244人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 2021年指标值 | 2021年指标值 |  | 完成值 | 未完成原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险参保人数（人） |  |  | 3919 |  | 3919
|  |  | 天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |  |  | 24.95 |  | 24.95
|  |  | 天然林资源蓄积量（立方米） |  | ≥ | 384.42 |  | 384.42
|  |  | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  |  | 14.65 |  | 14.58 | 1.部分移民账户信息变更，资金暂无法兑付到户；2.部分退耕地转为国有或集体，停止补助资金兑现；3.部分退耕地林木保存率较低，暂扣补助资金。
|  |  | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） |  |  | 0.52 |  | 0.49 | 部分退耕地林木成活率低，暂扣资金兑现，补植且成活率达标后继续兑付。
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  |  | 3 |  | 3
新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩）
|  |  | 退化草原生态修复治理面积（万亩） |  |  | 10 |  | 20
草原边境防火隔离带建设（公里）
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  |  | 82 |  | 82
|  |  | 聘用生态护林员人数（人） |  |  | 11244 |  | 11244
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况
|  |  | 造林质量达标情况（退耕还林合格率，%） |  | ≥ | 90 |  | 96
|  | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  | ≥ | 90 |  | 99.5
|  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  | ≥ | 90 |  | 99.2
|  | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费）（元/亩） |  |  | 1200 |  | 1200
3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费）（元/亩）
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 |  |  | 逐步改善 |  | 逐步改善
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  |  | 显著 |  | 显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  | ≥ | 80 |  | 95%